## Hoja1
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO | GCON-FR21
|  |  |  | FORMATO |  | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | VERSIÓN | 2
[21 empty] | FECHA | 2021-05-10
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | No Adjudicación del contrato | Se debe definir internamente el plan de trabajo de los proyectos que dependen del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | ADRES | Requisitos habilitantes financieros, técnicos y de calidad definidos en forma apropiada que permitan encontrar oferentes que los cumplan | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ADRES | Fecha de inicio de análisis del mercado, estudios, previos y estructuración de estudios previos | Fecha de adjudicación del Contrato | Validación del cumplimiento de los Factores de selección para cada oferente | Etapa de Selección
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Reformas legales o reglamentarias dutante la ejecución del contrato | Afectación en la ecuación económica del contrato y/o retraso en el plan de trabajo definido | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | Establecer conjuntamente el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo tomando en cuenta el alcance del proyecto | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Seguimiento al cambio de regulación | En la ocurrencia del hecho
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Uso inadecuado de la información y documentos que por razón de este contrato conozca el contratista, como es el caso de la información confidencial y/o de carácter reservado de la Entidad. | Posibles sanciones y actuaciones legales penales y administrativas pertinentes | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Dentro de las obligaciones del contrato, se establece el deber de Confidencialidad y/o reserva legal de la información y documentos que por razón del contrato conozca el contratista y la cláusula penal por presunto incumplimiento del contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | El contratista debe dar cumplimiento al contrato. El supervisor en ejercicio del deber de vigilancia y seguimiento del contrato, debe solicitar el inicio del proceso sancionatorio cuando corresponda, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, así como pedir la realización de las demás actuaciones legales y/o administrativas a que haya lugar. | Permanente
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | No contar con la capacidad para atender el servicio contratado por Ausencia o Alta rotación del personal asignado por el Contratista | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento tota | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Cuando se presente ausencia transitoria o permanente o bajo desempeño de cualquiera de las personas propuestas y por la causa que fuere, el contratista asumirá a todo costo y sin que genere costo directo o indirecto para la ADRES, la asignación de un personal de remplazo transitorio y/o permanente en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones para el remplazo de personal. Constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Una vez finalizado el contrato La supervisión deberá verificar el desempeño y la permanencia del personal propuesto de acuerdo con las condiciones del pliego de condiciones y del anexo técnico. | Conforme cronograma de trabajo definido
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Retraso en los pagos convenidos por falta de cumplimiento de los requisitos del contratista | Impacto en la ejecución técnica en el proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Reuniones de seguimiento para verificar cumplimiento de compromisos, entrega de los productos según cronograma y entrega de la factura según forma de pago | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ADRES | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento para verificar estado de entregables y Seguimiento del cronograma | Conforme a plan de pagos
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Cuando sobrevengan condiciones económicas adversas al contratista y que deriven en el comportamiento del mercado | Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el plan de trabajo | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá tomar las medidas que esten a su alcance para mitigar el impacto del riesgo. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos | Durante los 3 siguientes días después de la ocurrencia del riesgo
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Incremento en las tarifas y costos operativos establecidas en el mercado y por el contratista. | Puede generar sobre costos para el contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Desde la presentacion de la oferta el oferente debe realizar todos los analisis correspondientes a costos directos e indirectos sobre los bienes o elementos a entregar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos | En la ocurrencia del hecho
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Definición de requerimientos incompletos o ambiguos | Inadecuada ejecución de los proyectos asociados al objeto del presente contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | Recolección de requerimientos mediante la metodología propuesta en las especificaciones técnicas y conforme al cronograma de actividades Aprobación mediante suscripción de actas por los responsables funcionales y técnico de los documentos de levantamiento de información | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento y actas de recibo a satisfacción de los entregables | Conforme cronograma de trabajo definido
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Comunicación no acertada entre las partes | Reproceso de Actividades e incumplimiento en las fechas planeadas de entrega | 4 | 2 | 6 | ALTO | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | Definir plan de comunicaciones de común acuerdo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ADRES | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento | Conforme cronograma de trabajo definido
10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Transferencia de conocimiento deficiente y documentación técnica no entregada o incompleta | Demoras en la solución de incidentes que se presenten en el ambiente de producción | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Adopción de metodología adecuada para asegurar la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento y de recibo de entregables Revisión de las Listas de asistencia a las capacitaciones | Conforme cronograma de trabajo definido
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGÍA | Incompatibilidad de los productos desarrollados con los productos de softtware ya existente | Reproceso de planeación Incumplimiento en cronogramas definidos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Dar a conocer por parte de la ADRES el modelo de Arquitectura de Referencia TI vigente dentr de la Entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento | Conforme cronograma de trabajo definido
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGÍA | Profesionales sin las competencias técnicas requeridas que permitan la ejecución de los proyectos dentro de los tiempos pactados. | Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Asignación de un nuevo recurso por parte del consultor por solictud del supervisor del contrato conforme con lo definido dentro del Anexo técnico | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto. | Conforme cronograma de trabajo definido
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Insolvencia del contratista en la ejecución del contrato | Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del proveedor | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Solicitar crédito por su cuenta y riesgo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Controles periódicos | Conforme cronograma de trabajo definido
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Entrega de información técnica errada al contratista por parte de la Entidad | Se diseñan estrategias inadecuadas y se retrasa el proyecto por correctivos en el diseño de la estrategia, se afecta el cronograma | 2 | 4 | 6 | ALTO | ADRES | Control de calidad a la información técnica entregada al proveedor | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto. | Conforme cronograma de trabajo definido
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Ausencia del equipo de trabajo del Contratista por incapacidad prolongada producto del COVID19 Restricción del ingreso a la ADRES del personal del contratista necesario para la ejecución de las pruebas internas, a causa de la emergencia Sanitaria por COVID19 | Incumplimiento en los tiempos comprometidos de entrega | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ADRES 25% / CONTRATISTA 75% | Cumplimiento de medidas de bioseguridad definidas por parte del Contratista y la ADRES. Informar oportunamente a las instancias respectivas sintomas asociados al COVID19, esto conforme con los lineamientos definidos por el MSPS Cuando se presente ausencia transitoria o permanente producto de incapacidad médica relacionada a COVID 19, el contratista deberá validar la pertinencia de asignación de personal sustituto temporal o definitivo para el proyecto esto conforme con las directrices dadas en las obligaciones del contratista y Anexo técnico. Configurar mecanimos VPN para poder realizar las pruebas internas de Análisis de Vulnerabilidades y Ethical Hacking. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Seguimientos establecidos por el área de Seguridad y Salud del trabajo del contratista. Autocuidado por parte de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del contratista | Permanente
16 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Ausencia del equipo de trabajo de la ADRES por incapacidad prolongada producto del COVID19 | Incumplimiento por parte del Equipo de la ADRES en la atención de las reuniones o sesiones de trabajo que se definan con el contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ADRES | Cumplimiento de medidas de bioseguridad definidas por parte de la ADRES. Informar oportunamente a las instancias respectivas sintomas asociados al COVID19, esto conforme con los lineamientos definidos por el MSPS Cuando se presente ausencia transitoria o permanente producto de incapacidad médica relacionada a COVID 19, el supervisor del contrato deberá validar la pertinencia de asignación de personal sustituto temporal o definitivo para el proyecto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ADRES | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Seguimientos establecidos por el área de Seguridad y Salud del trabajo de la ADRES. Autocuidado por parte de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del contratista | Permanente
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6,7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación
NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única), implementada por Colombia Compra Eficiente.